| UBND TỈNH BẮC NINH HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT Số: 02/KH-VHNT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 27 tháng 2 năm 2023 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Xuất bản Sách ảnh “Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh

5 năm một chặng đường” (2018 - 2023)

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh xây dựng Kế hoạch biên soạn, xuất bản Sách ảnh “Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh - 5 năm một chặng đường, (2018-2023)” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Sách là tuyển tập các hình ảnh về hoạt động trong giai đoạn 2018-2023 nhằm lưu giữ, giới thiệu tới độc giả những giá trị tinh thần, giá trị thẩm mỹ đồng thời ghi dấu những thành tựu mà văn nghệ sĩ Bắc Ninh đã đóng góp trong quá trình xây dựng quê hương văn hiến giàu đẹp, văn minh trong thời gian qua.

- Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về những giá trị lịch sử văn hóa, truyền thống văn hiến, cách mạng của quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc.

2. Yêu cầu:

- Hình thức đẹp, bố cục hợp lý; nội dung phải đảm bảo tính thẩm mỹ.

- Việc xuất bản sách phải đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; theo quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG

1. Tên sách: “Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh - 5 năm một chặng đường, (2018-2023)”

- Kích thước dự kiến: 25x25cm.

- Số trang dự kiến: 200 - 300 trang.

- Số lượng sách xuất bản dự kiến: 1.000 cuốn sách

5.  Hình thức: Tuyển chọn các hình ảnh hoạt động trên các lĩnh vực của Hội VHNT tỉnh Bắc Ninh trong 5 năm từ 2018 - 2023.

6. Nội dung: Sắp xếp theo nội dung hoạt động chung của Hội, Chi hội, Phân hội và thời gian tổ chức các sự kiện.

7. Quy định:

-  Mỗi Chi hội, Phân hội lựa chọn gửi tối đa 20 ảnh hoạt động, sự kiện của Chi hội/ Phân hội. Có chú thích cụ thể tên, thời gian diễn ra sự kiện, hoạt động…

8. Ngoài phần nội dung chính còn có phần khác: Trang bìa, trang giới thiệu Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn; lời giới thiệu và các phần mục lục, phụ lục kèm theo.

Hình ảnh các hoạt động gửi về Văn phòng Hội trước ngày 30/3/2023 theo địa chỉ: email: tapchinguoikinhbac@gmail.com hoặc liên hệ đồng chí Lê Thanh Huyền – Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Người Kinh Bắc, Điện thoại: 0979.383.666.

III. LỘ TRÌNH XUẤT BẢN SÁCH

1. Tháng 2 năm 2023

- Họp Ban Chấp hành Hội thông qua kế hoạch xuất bản sách, thành lập Ban Biên soạn sách và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Biên soạn sách.

- Thông báo kế hoạch xuất bản sách các tổ chức, hội viên gửi tác phẩm để tổng hợp.

- Lập dự trù kinh phí xuất bản sách.

2. Từ tháng 3 năm 2023

2.1. Từ ngày 01/3 đến ngày 30/3/2023:

- Phát động hội viên gửi file tác phẩm và thu nhận ảnh, tác phẩm.

2.2. Từ ngày 01/4 đến ngày 30/4/2023:

- Ban Biên soạn sách làm việc, lựa chọn tác phẩm;

- Tiến hành dàn dựng, lên khuôn ấn phẩm.

2.3. Từ ngày 01/5/ đến ngày 30/6/2023:

- Xin cấp phép xuất bản.

2.4. Từ ngày 01/7 đến ngày 30/7/2023:

- Chỉnh sửa, hoàn thiện bản thảo lần cuối;

- In ấn, phát hành sách.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh

- Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện việc xuất bản sách.

- Thành lập Ban Biên soạn, đồng thời phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

- Gửi văn bản theo từng nhiệm vụ và nội dung công việc.

- Gửi tác giả, thành viên Ban Biên tập và các cơ quan liên quan sản phẩm hoàn thành.

- Phân công 01 đồng chí Lãnh đạo Hội chỉ đạo, theo dõi tiến độ thực hiện, kịp thời báo cáo với Chủ tịch Hội VHNT tỉnh những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện.

- Xây dựng, dự trù kinh phí và chủ trì, phối hợp triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung liên quan khác.

2. Ban Biên soạn

- Phối hợp với đồng chí Lê Thanh Huyền - Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Người Kinh Bắc xây dựng bố cục, đề cương của cuốn sách.

- Triển khai Kế hoạch và phối hợp trong việc tuyên tuyền, đôn đốc hội viên gửi tác phẩm theo đúng thời gian quy định.

- Xây dựng phương án thiết kế, biên soạn, chỉnh sửa, sưu tầm và bổ sung các tư liệu cần thiết cho cuốn sách.

3. Ban Chấp hành các Chi hội, Phân hội

- Phối hợp gửi các hình ảnh hoạt động của Chi hội, phân hội, giữ mối liên hệ với đồng chí Lê Thanh Huyền - Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Người Kinh Bắc trong quá trình gửi, lựa chọn tác phẩm, hình ảnh hoạt động.

4. Bộ phận giúp việc

4.1.Văn phòng Hội Văn học nghệ thuật tỉnh

- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho việc tổ chức biên tập, hội họp.

- In giấy mời, các tài liệu liên quan.

- Tham mưu trong việc lập dự toán thiết kế, in sách, chi trả nhuận bút cho tác giả, Ban Biên soạn…

- Thực hiện các nội dung khác do lãnh đạo Hội phân công.

4.2. Ban Công tác Hội viên và Sáng tác, Triển lãm

- Phối hợp với Ban biên soạn tham mưu, xây dựng kết hoạch xuất bản, thiết kế, lên khuôn, biên tập và xin cấp phép, in ấn sách.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các thành viên trong Ban Biên soạn, các cá nhân liên quan có trách nhiệm giữ mối liên hệ, phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, đạt hiệu quả tốt nhất./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh (b/c); - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); - Thường trực Hội; - Các Chi hội, Phân hội (t/h); - BCH Chi hội Nhiếp ảnh (t/h); - Thành viên Ban Biên soạn sách (t/h); - Các Phòng, Ban Hội VHNT tỉnh; - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH Ngô Hồng Giang |
| --- | --- |